## Tabelle1
Anfang | Ende | Arbeitspakete | time axis 2025-05-06 to 2025-06-17
2025-05-06 | 2025-05-12 | Architektur, Setup | 2025-05-06: Ideenfindung
2025-05-13 | 2025-05-19 | UI, Netzwerk-Kommunikation | 2025-05-13: Projektplanerstellung und Einarbeitung; 2025-05-17: Meilensteinbearbeitung
2025-05-20 | 2025-05-26 | Discovery-Dienst, IPC, Konfig | 2025-05-20: Intensive Auseinandersetzung
2025-05-27 | 2025-06-09 | Integration ,Dokumentation | 2025-05-27: Kooperation und Problemlösung
2025-06-10 | 2025-06-14 | Finalisierung, Puffer,Review | 2025-06-10: Partnerschaftliche Lösungsfindung und Feinschliff
| 2025-06-17 | Ende